## Prácticas 2020_1
Meses | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octube |  |  |  | Noviembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Área de Actividades |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Levantamiento de requerimientos y análisis del negocio | bar: 1
Diseño del sistema (arquitectura, base de datos, interfaces) | bar: 2 to 4
Desarrollo del backend (Django y API REST) Desarrollo del frontend (React y conexión con API) | bar: 5 to 8
Integración de módulos (ventas, inventario, reportes) | bar: 9 to 11
Pruebas unitarias y de integración | bar: 12 to 13
Documentación técnica y manual de usuario | bar: 14 to 15
Entrega final y presentación del proyecto | bar: 16