Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se implementó un Punto de Venta, un módulo de Inventario y un Dashboard. El Punto de venta incluye apertura de caja con monto en efectivo, venta con carrito, catálogo con precios e imágenes, emisión e impresión de boleta y cobro por tres medios de pago: efectivo, tarjeta y transferencia. Además, se desarrolló el cierre de caja con arqueo que muestra lo vendido por cada medio de pago y la diferencia contra el conteo físico. El módulo de Inventario permite al bodeguero crear, editar y eliminar productos, subir stock y consultar existencias. El Dashboard muestra las ventad semanales y los productos mas vendidos y los bajo en stock como cambiar muchas el dinero vendido y los pedidos |
| --- | --- |
| Objetivos | Contar con un POS web que gestione ventas y control de caja, y un inventario simple para operar productos y stock, como también el dashboard para que nuestro cliente vea las ventas y pueda ver cómo va el negocio con simples gráficos. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | POS funcionando: carrito, catálogo, cobro (efectivo/tarjeta/transferencia), boleta e impresión. Apertura de caja con fondo inicial y nota. Cierre de caja con arqueo y totales por método de pago. Inventario con CRD de productos, carga de stock y consulta. Dashboard funciona los gráficos con las ventas diarias y stock real y ticket como dinero. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias |  | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | PC, internet, cliente | 1 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Reuniones con cliente para validar alcance y priorizar POS, Inventario, Dashboard y Caja. | Completado | Se definió POS + Inventario + Dashboard + Caja |
| Diseño de software | Elaborar casos de uso/diagramas | Draw.io, PC | 1 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Se definieron flujos y reglas de negocio | Completado | Se normalizó TZ America/Santiago |
| Ingeniería de software | Diseño de base de datos | MariaDB, PC | 1 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Validación de campos con cliente | Completado | Se validaron campos con cliente |
| Desarrollo backend | Implementación en Django | PC, Python, Django | 3 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | API estable para productos y órdenes; se prevé extender según necesidades del cliente. | Completado | Se agregaron campos para método de pago |
| Desarrollo frontend | Implementación en React | PC, Node.js, React | 3 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Coordinación con backend para el flujo de venta y sincronía de datos. | Completado | Responsive y componentes reutilizables |
| Integración de módulos | Conectar front/back/BD | PC, servidor pruebas, doc técnica | 1 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Riesgo de incompatibilidades mitigado con pruebas end-to-end | Completado | Se resolvió mapeo de payment_method |
| Validación y pruebas | Pruebas funcionales | PC, datos de prueba | 3 sem | Bastian | Se ajustan mensajes y redirecciones según feedback del cliente. | En curso | Ajustar mensajes en cierre y redirección |
| Documentación final | Manual técnico y de usuario | Word, PDF | 2 sem | Bastian, Roni, Maximiliano | Entregar junto con la plataforma; faltan capturas definitivas de cierre y dashboard. | En curso | Faltan reportes y dashboard |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo R: Se nos facilitó la creación del inventario(CRUD) ya que era algo que ya lo habíamos hecho en la carrera y el punto de venta igual fue un desafío ya que debíamos tener en cuneta que este debe de estar conectado con el inventario y el dashborad para que refleje las ventas, productos y clasifique los métodos de pagos(efectivo tarjeta y transferencias) y en el inventario rebaje el stock y que avise cunado hay poco stock y lo mas que nos dificulto es hacer el arqueo (cierre de caja) en el punto de venta, ya que nuestro cliente nos pedía que mostrara las ventas totales mas las ventas por cada método de venta y que al cerrar sección la mandara un reporte del cierre y que la mandara directo a la pagina de abrir caja, eso para el grupo fue lo más complicado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Los ajustes que hicimos fueron más de optimización, como al generar una boleta la impresión sea inmediata y no abra un botón para imprimir y eliminamos el conteo de tarjeta y transferencia, solo tendrá conteo el efectivo al cerrar caja, para que quede registrado el efectivo cuando abran caja nuevamente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad que tenemos retrasada es reportes (excel o pdf ) de la ventas, productos, etc, ya que estamos terminando por historia de usuario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.